## Ver1.1(0452022 -0852022)
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date | Note (tester) | Image | State (dev) | Note (leader) | Final State (tester) | Final Tested Date
| Nguyễn Phúc An | 1 | Test đăng ký: Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Click "Đăng ký") | Email "vancuongle65@gmail.con", Tên đăng nhập "ryuuwon", Mật khẩu "22112000", nhập lại mật khẩu "22112000" | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-04 |  | https://drive.google.com/file/d/13KDtz0bC2u2dfDvnqf6k3i96WyX_VbJ0/view?usp=sharing
| Nguyễn Phúc An | 2 | Test đăng ký nhập sai chỗ nhập lại mật khẩu: Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Click "Đăng ký") | Email "vancuongle65@gmail.con", Tên đăng nhập "ryuuwon", Mật khẩu "22112000", nhập lại mật khẩu "123456" | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-04
| Nguyễn Phúc An | 3 | Test đăng nhập Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Click "Đăng nhập") | Tên đăng nhập: ryuuwon Mật khẩu: 22112000 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-04
| Nguyễn Phúc An | 4 | Test đăng nhập sai mật khẩu Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Click "Đăng nhập") | Tên đăng nhập: ryuuwon Mật khẩu: 12345678 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-04
| Nguyễn Phúc An | 5 | Test form đăng nhập Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Sai tên đăng nhập) | Tên đăng nhập: ryuuwon1 Mật khẩu: 22112000Lvc@ | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-04
| Nguyễn Phúc An | 6 | Test form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(cập nhật Avatar) | Ảnh định dạng PNG, JPEG,JPG, | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-05
| Nguyễn Phúc An | 7 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (cập nhật Avatar sai định dạng ảnh) | Upfile có định dạng pdf, video | Failed | Lê Văn Cường | Lỗi lần 1 | 2022-05-05 | Không validate định dạng file tải lên | https://drive.google.com/file/d/1jYEXdYGvLm53IrYmU3IGRX49Dbw-Wf7P/view?usp=sharing | resolve
| Nguyễn Phúc An | 8 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (cập nhật Username) | Username: ryuuwon1 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-06
| Nguyễn Phúc An | 9 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống Tên hiển thị) | Username: ryuuwon1 | Failed | Lê Văn Cường | Lỗi lần 1 | 2022-05-06 | Có thông báo cập nhật nhưng tên ở mục tên hiển thị vẫn trống | https://drive.google.com/file/d/1lsz4ITw_QDGMnKlnCGB6ZpVdFvg-vXmS/view?usp=sharing | resolve
| Nguyễn Phúc An | 10 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(cập nhật Email) | email: levancuong2120@gmail.com | Failed | Lê Văn Cường | Lỗi lần 1 | 2022-05-07 | Không cập nhật được mail | https://drive.google.com/file/d/1lsz4ITw_QDGMnKlnCGB6ZpVdFvg-vXmS/view?usp=sharing
| Nguyễn Phúc An | 11 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(cập nhật Ngày sinh) | Ngày sinh: 2/1/2000 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-08
| Nguyễn Phúc An | 12 | Test Form Đổi mật khẩu - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (đổi mật khẩu) | Mật khẩu cũ: 22112000 Mật khẩu mới: 22112000Lvc@ | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-08
| Nguyễn Phúc An | 13 | Test Form đổi mật khẩu- Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(sai chỗ nhập mật khẩu cũ) | Mật khẩu cũ: 12345678 Mật khẩu mới: 22112000Lvc@ Nhập lại mật khẩu mới: 22112000Lvc@ | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-08
| Nguyễn Phúc An | 14 | Test Form Đổi mật khẩu - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(sai nhập lại mật khẩu mới) | Mật khẩu cũ: 22112000 Mật khẩu mới: 22112000Lvc@ Nhập lại mật khẩu mới: 12345678 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-08
| Nguyễn Phúc An | 15 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-09
| Nguyễn Phúc An | 16 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống tên truyện) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Failed | Lê Văn Cường | Lỗi lần 1 | 2022-05-09 | Truyện được duyệt nhưng không được thêm vào mục Đã đăng của tủ truyrnj cá nhân | https://drive.google.com/file/d/1jYEXdYGvLm53IrYmU3IGRX49Dbw-Wf7P/view?usp=sharing
| Nguyễn Phúc An | 17 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống mô tả) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Failed | Lê Văn Cường | Lỗi lần 1 | 2022-05-09 | Truyện được duyệt nhưng không được thêm vào mục Đã đăng của tủ truyrnj cá nhân | https://drive.google.com/file/d/1jYEXdYGvLm53IrYmU3IGRX49Dbw-Wf7P/view?usp=sharing
| Nguyễn Phúc An | 18 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống tác giả) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-09
| Nguyễn Phúc An | 19 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Để trống ảnh) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-09 | Truyện được duyệt nhưng không được thêm vào mục Đã đăng của tủ truyrnj cá nhân
| Nguyễn Phúc An | 20 | Test Chức năng tìm truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 | Đấu la | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-09
| Nguyễn Phúc An | 21 | Test Chức năng tìm truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống text box) |  | Failed | Lê Văn Cường |  | 2022-05-09 | Để trống textbox tìm kiếm mà vẫn bấm được nút tìm
| Nguyễn Phúc An | 22 | Test nút trang chủ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-10
| Nguyễn Phúc An | 23 | Test Link text Điều khoản dịch vụ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-10
| Nguyễn Phúc An | 24 | Test Link text chính sách bảo mật - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-11
| Nguyễn Phúc An | 25 | Test Link test Về bản quyền - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-11
| Nguyễn Phúc An | 26 | Test Link text Hướng dẫn sử dụng - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-12
| Nguyễn Phúc An | 27 | Test nút xem tất cả Biên tập viên đề cử - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-12
| Nguyễn Phúc An | 28 | Test nút xem tất cả đang đọc - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-12
| Nguyễn Phúc An | 29 | Test nút xem tất cả đánh giá cao - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-12
| Nguyễn Phúc An | 30 | Test nút thể loại - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Failed | Lê Văn Cường | Lỗi lần 1 | 2022-05-12 | Nút thể loại chưa được gán chức năng
| Nguyễn Phúc An | 31 | Test nút bảng xếp hạng - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Failed | Lê Văn Cường | Lỗi lần 1 | 2022-05-13 | Nút xếp hạng chưa được gán chức năng
| Nguyễn Phúc An | 32 | Test click vào truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-13
| Nguyễn Phúc An | 33 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút đọc truyện) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-13
| Nguyễn Phúc An | 34 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút đánh dấu) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-14
| Nguyễn Phúc An | 35 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút đề cử) |  | Failed | Lê Văn Cường | Lỗi lần 1 | 2022-05-14 | Nút đề cử chưa được gán chức năng
| Nguyễn Phúc An | 36 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút chương trước) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 37 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút chương sau) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 38 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (nút danh sách chương) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 39 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920( các Chương) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 40 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920( nút cài đặt) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 41 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920( tăng cỡ chữ) | Từ 18px lên 20px | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 42 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920( giảm cỡ chữ) | Từ 20px xuống 18px | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-18
| Nguyễn Phúc An | 43 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(tăng khoảng cách dòng) | Từ 1.5 lên 1.8 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-18
| Nguyễn Phúc An | 44 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920( giảm khoảng cách dòng) | Từ 1.8 xuống 1.5 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-18
| Nguyễn Phúc An | 45 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(nút back) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-18
| Nguyễn Phúc An | 46 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (nút info) |  | Failed | Lê Văn Cường | Lỗi lần 1 | 2022-05-18 | Nút info chưa được gán chức năng

## Ver1.1.1(0952022 - 1152022)
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date | Note (tester) | Image | State (dev) | Note (leader) | Final State (tester) | Final Tested Date
| Nguyễn Phúc An | 3 | Test đăng nhập Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Click "Đăng nhập") | Tên đăng nhập: ryuuwon Mật khẩu: 22112000 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-04
| Nguyễn Phúc An | 6 | Test form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(cập nhật Avatar) | Ảnh định dạng PNG, JPEG,JPG, | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-05
| Nguyễn Phúc An | 7 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (cập nhật Avatar sai định dạng ảnh) | Upfile có định dạng pdf, video | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022-05-08
| Nguyễn Phúc An | 8 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (cập nhật Username) | Username: ryuuwon1 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-06
| Nguyễn Phúc An | 9 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống Tên hiển thị) | Username: ryuuwon1 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-06 |  |  |  |  | 2022-05-08
| Nguyễn Phúc An | 10 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(cập nhật Email) | email: levancuong2120@gmail.com | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-07
| Nguyễn Phúc An | 11 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(cập nhật Ngày sinh) | Ngày sinh: 2/1/2000 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-08
| Nguyễn Phúc An | 12 | Test Form Đổi mật khẩu - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (đổi mật khẩu) | Mật khẩu cũ: 22112000 Mật khẩu mới: 22112000Lvc@ | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-08
| Nguyễn Phúc An | 15 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-09
| Nguyễn Phúc An | 16 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống tên truyện) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-09
| Nguyễn Phúc An | 17 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống mô tả) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Failed | Lê Văn Cường | Lỗi lần 1 | 2022-05-09
| Nguyễn Phúc An | 18 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống tác giả) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-09
| Nguyễn Phúc An | 19 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Để trống ảnh) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-09
| Nguyễn Phúc An | 21 | Test Chức năng tìm truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống text box) |  | Failed | Lê Văn Cường | Lỗi lần 2 | 2022-05-09
| Nguyễn Phúc An | 27 | Test nút xem tất cả Biên tập viên đề cử - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-12
| Nguyễn Phúc An | 28 | Test nút xem tất cả đang đọc - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-12
| Nguyễn Phúc An | 29 | Test nút xem tất cả đánh giá cao - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-12
| Nguyễn Phúc An | 30 | Test nút thể loại - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Failed | Lê Văn Cường | Lỗi lần 2 | 2022-05-12
| Nguyễn Phúc An | 31 | Test nút bảng xếp hạng - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-14
| Nguyễn Phúc An | 32 | Test click vào truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-13
| Nguyễn Phúc An | 33 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút đọc truyện) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-13
| Nguyễn Phúc An | 34 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút đánh dấu) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-14
| Nguyễn Phúc An | 35 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút đề cử) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-14
| Nguyễn Phúc An | 36 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút chương trước) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17 |  |  |  |  | 2022-05-19
| Nguyễn Phúc An | 37 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút chương sau) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 38 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (nút danh sách chương) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 39 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920( các Chương) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 40 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920( nút cài đặt) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 45 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(nút back) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-18
| Nguyễn Phúc An | 46 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (nút info) |  | Failed | Lê Văn Cường | Lỗi lần 2 | 2022-05-18 |  |  | Đã giải quyết |  | 2022-05-20
| Nguyễn Phúc An | 47 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 ( nút Giới thiệu) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-14
| Nguyễn Phúc An | 48 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (nút Đánh giá) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-15
| Nguyễn Phúc An | 49 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 ( nút Ds Chương) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-15
| Nguyễn Phúc An | 50 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (nút Bình luận) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 51 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 ( nút Hâm mộ) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17

## Ver2.0(1252022 - 18
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date | Note (tester) | Image | State (dev) | Note (leader) | Final State (tester) | Final Tested Date
| Nguyễn Phúc An | 3 | Test đăng nhập Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Click "Đăng nhập") | Tên đăng nhập: ryuuwon Mật khẩu: 22112000 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-04
| Nguyễn Phúc An | 8 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (cập nhật Username) | Username: ryuuwon1 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-06
| Nguyễn Phúc An | 9 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống Tên hiển thị) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-06
| Nguyễn Phúc An | 10 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(cập nhật Email) | email: levancuong2120@gmail.com | Pass | Lê Văn Cường |  | 2022-05-07
| Nguyễn Phúc An | 11 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(cập nhật Ngày sinh) | Ngày sinh: 2/1/2000 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-08
| Nguyễn Phúc An | 15 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-09
| Nguyễn Phúc An | 16 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống tên truyện) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-09
| Nguyễn Phúc An | 17 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống mô tả) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-09
| Nguyễn Phúc An | 18 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống tác giả) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-09 |  |  |  |  | 2022-05-12
| Nguyễn Phúc An | 19 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Để trống ảnh) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-09
| Nguyễn Phúc An | 21 | Test Chức năng tìm truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống text box) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-09
| Nguyễn Phúc An | 27 | Test nút xem tất cả Biên tập viên đề cử - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-12
| Nguyễn Phúc An | 28 | Test nút xem tất cả đang đọc - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-12
| Nguyễn Phúc An | 29 | Test nút xem tất cả đánh giá cao - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-12
| Nguyễn Phúc An | 30 | Test nút thể loại - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-12
| Nguyễn Phúc An | 31 | Test nút bảng xếp hạng - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-14
| Nguyễn Phúc An | 32 | Test click vào truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-13
| Nguyễn Phúc An | 33 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút đọc truyện) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-13
| Nguyễn Phúc An | 34 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút đánh dấu) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-14
| Nguyễn Phúc An | 35 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút đề cử) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-14
| Nguyễn Phúc An | 36 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút chương trước) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 37 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút chương sau) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 38 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (nút danh sách chương) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 39 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920( các Chương) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 40 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920( nút cài đặt) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 45 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(nút back) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-18
| Nguyễn Phúc An | 46 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (nút info) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-18 |  |  |  |  | 2022-05-20
| Nguyễn Phúc An | 50 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (nút Bình luận) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-17
| Nguyễn Phúc An | 51 | Test Form đọc truyện chức năng bình luận - Cấu hình web, màn hình 15.6inch kích thước 1080 * 1920 | Blabla | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-18
| Nguyễn Phúc An | 51 | Test Form đọc truyện chức năng bình luận - Cấu hình web, màn hình 15.6inch kích thước 1080 * 1920(để trống text box) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-18

## Final test
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date | Note (tester) | Image | State (dev) | Note (leader) | Final State (tester) | Final Tested Date
| Nguyễn Phúc An | 1 | Test đăng ký: Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Click "Đăng ký") | Email "vancuongle65@gmail.con", Tên đăng nhập "ryuuwon", Mật khẩu "22112000", nhập lại mật khẩu "22112000" | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 2 | Test đăng ký nhập sai chỗ nhập lại mật khẩu: Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Click "Đăng ký") | Email "vancuongle65@gmail.con", Tên đăng nhập "ryuuwon", Mật khẩu "22112000", nhập lại mật khẩu "123456" | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 3 | Test đăng nhập Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Click "Đăng nhập") | Tên đăng nhập: ryuuwon Mật khẩu: 22112000 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 4 | Test đăng nhập sai mật khẩu Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Click "Đăng nhập") | Tên đăng nhập: ryuuwon Mật khẩu: 12345678 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 5 | Test form đăng nhập Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Sai tên đăng nhập) | Tên đăng nhập: ryuuwon1 Mật khẩu: 22112000Lvc@ | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 6 | Test form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(cập nhật Avatar) | Ảnh định dạng PNG, JPEG,JPG, | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 7 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (cập nhật Avatar sai định dạng ảnh) | Upfile có định dạng pdf, video | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 8 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (cập nhật Username) | Username: ryuuwon1 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 9 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống Tên hiển thị) | Username: ryuuwon1 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 10 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(cập nhật Email) | email: levancuong2120@gmail.com | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 11 | Test Form Hồ sơ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(cập nhật Ngày sinh) | Ngày sinh: 2/1/2000 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 12 | Test Form Đổi mật khẩu - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (đổi mật khẩu) | Mật khẩu cũ: 22112000 Mật khẩu mới: 22112000Lvc@ | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 13 | Test Form đổi mật khẩu- Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(sai chỗ nhập mật khẩu cũ) | Mật khẩu cũ: 12345678 Mật khẩu mới: 22112000Lvc@ Nhập lại mật khẩu mới: 22112000Lvc@ | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 14 | Test Form Đổi mật khẩu - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(sai nhập lại mật khẩu mới) | Mật khẩu cũ: 22112000 Mật khẩu mới: 22112000Lvc@ Nhập lại mật khẩu mới: 12345678 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 15 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 16 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống tên truyện) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 17 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống mô tả) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 18 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống tác giả) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 19 | Test Form đăng truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Để trống ảnh) | Tên truyện: Đấu la Đại lục Mô tả: Đấu La Đại Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang huyền ảo Trung Quốc do Dương Chấn Vũ đạo diễn, Vương Quyện viết kịch bản và được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh các nhân vật Đường Tam và Tiểu Vũ Tác giả: Vương Quyện Thể loại: Tiên hiệp Ảnh: Một ảnh PNG | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 20 | Test Chức năng tìm truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 | Đấu la | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 21 | Test Chức năng tìm truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(để trống text box) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 22 | Test nút trang chủ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 23 | Test Link text Điều khoản dịch vụ - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 24 | Test Link text chính sách bảo mật - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 25 | Test Link test Về bản quyền - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 26 | Test Link text Hướng dẫn sử dụng - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 27 | Test nút xem tất cả Biên tập viên đề cử - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 28 | Test nút xem tất cả đang đọc - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 29 | Test nút xem tất cả đánh giá cao - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 30 | Test nút thể loại - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 31 | Test nút bảng xếp hạng - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 32 | Test click vào truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 33 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút đọc truyện) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 34 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút đánh dấu) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 35 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút đề cử) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 36 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút chương trước) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 37 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(Nút chương sau) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 38 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (nút danh sách chương) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 39 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920( các Chương) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 40 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920( nút cài đặt) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 41 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920( tăng cỡ chữ) | Từ 18px lên 20px | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 42 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920( giảm cỡ chữ) | Từ 20px xuống 18px | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 43 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(tăng khoảng cách dòng) | Từ 1.5 lên 1.8 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 44 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920( giảm khoảng cách dòng) | Từ 1.8 xuống 1.5 | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 45 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920(nút back) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 46 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (nút info) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 47 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 ( nút Giới thiệu) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 48 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (nút Đánh giá) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 49 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 ( nút Ds Chương) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 50 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 (nút Bình luận) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26
| Nguyễn Phúc An | 51 | Test Form đọc truyện - Cấu hình web, Màn hình 15.6 inch kích thước 1080 * 1920 ( nút Hâm mộ) |  | Pass | Lê Văn Cường | Closed | 2022-05-26

## Report
Số testcase | 51
Số testcase pass | 51
Số testcase fail | 0
Số lần test | 107
Người test
Task
Ngày bắt đầu test | 2022-05-04
Ngày kết thúc test | 2022-05-26